## 人事計画
人事計画テンプレート
ピボット テーブルのセル X32 まで右下にスクロールします。 |  |  |  | 工数時間が自動的に入力される | リソース | [12 empty] | 月
タスク名 | 開始日 | 終了日 | 月 | 工数時間 | リソース 1 | リソース 2 | リソース 3 | リソース 4 | リソース 5 | リソース 6 | リソース 7 | リソース 8 | リソース 9 | リソース 10 | リソース 11 | リソース 12 | <---チーム メンバー名または ID を入力してください | 月
タスク 1 | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 月 |  | リソース リソース 2: 6; リソース リソース 3: 20; リソース リソース 4: 25; リソース リソース 5: 0.5 | <---タスクごとのリソースごとの個々の時間を入力します。 | 2月
タスク 2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 月 |  | リソース リソース 4: 11; リソース リソース 5: 3; リソース リソース 6: 0.5 | * 時間ごとの合計は、各タスクの工数時間で計算されます | 3月
タスク 3 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 月 |  | リソース リソース 1: 16; リソース リソース 2: 2 |  | 4月
タスク 4 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 月 |  | リソース リソース 3: 0.5 |  | 5 月
タスク 5 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 月 |  | リソース リソース 4: 2 |  | 6 月
タスク 6 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 月 |  | リソース リソース 5: 4 |  | 7 月
タスク 7 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 月 |  | リソース リソース 6: 16; リソース リソース 7: 16; リソース リソース 8: 16; リソース リソース 9: 8 |  | 8 月
タスク 8 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 2月 |  | リソース リソース 8: 12; リソース リソース 10: 40; リソース リソース 11: 40 |  | 9 月
タスク 9 | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 2月 |  | リソース リソース 1: 8; リソース リソース 12: 20 |  | 10月
タスク 10 | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 2月 |  | リソース リソース 2: 5; リソース リソース 3: 14 |  | 11 月
タスク 11 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2月 |  | リソース リソース 4: 20 |  | 12 月
タスク 12 | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 2月 |  | リソース リソース 5: 20; リソース リソース 7: 24; リソース リソース 8: 8
タスク 13 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2月 |  | リソース リソース 1: 8; リソース リソース 8: 8
タスク 14 | 2022-02-05 | 2022-02-17 | 2月 |  | リソース リソース 2: 8; リソース リソース 8: 8
タスク 15 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2月 |  | リソース リソース 3: 10; リソース リソース 8: 8
タスク 16 | 2022-02-18 | 2022-02-26 | 2月 |  | リソース リソース 4: 20; リソース リソース 8: 8
タスク 17 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2月 |  | リソース リソース 5: 10; リソース リソース 9: 8
タスク 18 | 2022-02-24 | 2022-02-27 | 2月 |  | リソース リソース 6: 8; リソース リソース 9: 8
タスク 19 | 2022-03-01 | 2022-03-05 | 3月 |  | リソース リソース 7: 8; リソース リソース 9: 8
タスク 20 | 2022-03-02 | 2022-03-20 | 3月 |  | リソース リソース 8: 40; リソース リソース 10: 24; リソース リソース 11: 40
タスク 21 | 2022-03-03 | 2022-03-12 | 3月 |  | リソース リソース 9: 8; リソース リソース 12: 40
タスク 22 | 2022-03-04 | 2022-03-20 | 3月 |  | リソース リソース 5: 20
タスク 23 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 3月 |  | リソース リソース 6: 20
タスク 24 | 2022-03-20 | 2022-03-26 | 3月 |  | リソース リソース 7: 20
タスク 25 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | 3月 |  | リソース リソース 8: 20; リソース リソース 9: 8; リソース リソース 10: 8; リソース リソース 11: 8
タスク 26 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 3月 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
リソースあたりの時間数
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください | [18 empty] | ピボットテーブル
列ラベル
[19 empty] | 価値観 | 月 | 2月 | 3月 | 総計
[19 empty] | リソースの合計 1 | 16 | 16 | 24 | 56
[19 empty] | リソースの合計 2 | 8 | 13 | 24 | 45
[19 empty] | リソースの合計 3 | 20.5 | 24 | 24 | 68.5
[19 empty] | リソースの合計 4 | 38 | 40 | 24 | 102
[19 empty] | リソースの合計 5 | 7.5 | 30 | 20 | 57.5
[19 empty] | リソースの合計 6 | 16.5 | 8 | 20 | 44.5
[19 empty] | リソースの合計 7 | 16 | 24 | 52 | 92
[19 empty] | リソースの合計 8 | 16 | 52 | 84 | 152
[19 empty] | リソースの合計 9 | 8 | 16 | 48 | 72
[19 empty] | リソースの合計 10 |  | 40 | 56 | 96
[19 empty] | リソースの合計 11 |  | 40 | 72 | 112
[19 empty] | リソースの合計 12 |  | 20 | 40 | 60

## 人事計画 - 空白
人事計画テンプレート
ピボット テーブルのセル X32 まで右下にスクロールします。 |  |  |  | 工数時間が自動的に入力される | リソース | [12 empty] | 月
タスク名 | 開始日 | 終了日 | 月 | 工数時間 | リソース 1 | リソース 2 | リソース 3 | リソース 4 | リソース 5 | リソース 6 | リソース 7 | リソース 8 | リソース 9 | リソース 10 | リソース 11 | リソース 12 | <---チーム メンバー名または ID を入力してください | 月
[17 empty] | <---タスクごとのリソースごとの個々の時間を入力します。 | 2月
[17 empty] | * 時間ごとの合計は、各タスクの工数時間で計算されます | 3月
4月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10月
11 月
12 月
リソースあたりの時間数
ピボットテーブル
列ラベル
[19 empty] | 価値観 | (空白) | 総計
リソースの合計 1
リソースの合計 2
リソースの合計 3
リソースの合計 4
リソースの合計 5
リソースの合計 6
リソースの合計 7
リソースの合計 8
リソースの合計 9
リソースの合計 10
リソースの合計 11
リソースの合計 12

## -免責事項-
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。