## プロジェクト管理ロードマップ
プロジェクト管理ロードマップ テンプレート
キャンペーン名 |  |  | 日付 | 地位 | 完了率
|  |  | 00/00/00 | 順調に進んでいる | 72%
ワークストリームタイムライン
ダッシュボードデータ
ワークストリーム
形容 | 始める 日付 | 終わり 日付 | 期間 日数で | 地位 | 優先権 | コメント | 地位 | 優先権
ワークストリーム 1 | 2024-01-02 | 2024-01-20 | 18 | スケジュール通り | 高い |  | スケジュール通り | 高い
W1 タスク 1 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | スケジュール通り | 中程度 |  | 注意が必要 | 中程度
W1 タスク 2 | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | スケジュール通り | 低い |  | 遅延 | 低い
W1 タスク 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | スケジュール通り | 低い
W1 タスク 4 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | スケジュール通り | 低い
ワークストリーム 2 | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 20 | 注意が必要 | 高い
W2 タスク 1 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | 注意が必要 | 高い
W2 タスク 2 | 2024-01-22 | 2024-02-03 | 12 | スケジュール通り | 高い
W2 タスク 3 | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | 遅延 | 高い
ワークストリーム 3 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 5 | 遅延 | 高い
ワークストリーム 4 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 6 | スケジュール通り | 中程度
ステータス % |  |  |  | 予算
地位 | 数える | % |  | 投影 | 80000
スケジュール通り | 7 | 63.64% |  | 中古 | 50000
注意が必要 | 2 | 18.18% |  | 残り | 30000
遅延 | 2 | 18.18%
トータル | 11 | 100%
優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先権 | 数える | % |  | 決定 | 5
高い | 6 | 54.55% |  | アクション | 2
中程度 | 2 | 18.18% |  | 変更要求 | 4
低い | 3 | 27.27%
| 0 | 0%
トータル | 11 | 100%
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白 - プロジェクト管理ロードマップ
プロジェクト管理ロードマップ テンプレート
キャンペーン名 |  |  | 日付 | 地位 | 完了率
|  |  | 00/00/00 | 順調に進んでいる | 100% | 行 8 から始まる表にロードマップ・データを入力します。 ダッシュボードのグラフィックが自動的に入力されます。
ワークストリームタイムライン
ロードマップデータ
ワークストリーム
形容 | 始める 日付 | 終わり 日付 | 期間 日数で | 地位 | 優先権 | コメント | 地位 | 優先権
ワークストリーム 1 |  |  | 0 |  |  |  | スケジュール通り | 高い
W1 タスク 1 |  |  | 0 |  |  |  | 注意が必要 | 中程度
W1 タスク 2 |  |  | 0 |  |  |  | 遅延 | 低い
W1 タスク 3 |  |  | 0
W1 タスク 4 |  |  | 0
ワークストリーム 2 |  |  | 0
W2 タスク 1 |  |  | 0
W2 タスク 2 |  |  | 0
W2 タスク 3 |  |  | 0
ワークストリーム 3 |  |  | 0
ワークストリーム 4 |  |  | 0
ステータス % |  |  |  | 予算
地位 | 数える | % |  | 投影 | 0
スケジュール通り | 0 |  |  | 中古 | 0
注意が必要 | 0 |  |  | 残り | 0
遅延 | 0
トータル | 0 | 0%
優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先権 | 数える | % |  | 決定 | 0
高い | 0 |  |  | アクション | 0
中程度 | 0 |  |  | 変更要求 | 0
低い | 0
0
トータル | 0 | 0%

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。